## Historias de usuario
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 |  | Nombre: | Desarrollar Product Backlook Priorizado Sprint 1
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Media |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 1
Descripción: | Se Desarrolla Product Backlog Priorizado
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 2 |  | Nombre: | Construcción de Repositorio GitHub donde integrar el trabajo
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Alta |  | PF reales: | 1
Descripción: | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo, El Proyecto tiene tres fases (To Do, In Progress, Done)
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 3 |  | Nombre: | Construir Archivo Gestion Configuracion
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Media |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 1
Descripción: | Stack: MERN Front: ReactJs Back: JavaScript, Express, Node BD: Mongo
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 4 |  | Nombre: | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Alta |  | PF reales: | 1
Descripción: | Construccion Historias de Usuario Spring 1
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 5 |  | Nombre: | Construcción UML
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-02
Prioridad: | Media |  | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 0
Descripción: | Diseño mockups
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 6 |  | Nombre: | Construccion Incial de MockUps
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-02
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta |  | PF reales: | 0
Descripción:
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 7 |  | Nombre: | Documento IEEE 29148
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Alta |  | PF reales: | 2
Descripción: | Llenado preliminar
Observaciones: