## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
6.122% | 2022-10-10 | 3 | 2022-10-12 | 3 | 3 | Released | 2022-10-12 | Entrega Sprint 0 (Conformacion de equipo / Idea / Roles / Documentacion Preliminar) | 100%
14.29% | 2022-10-13 | 7 | 2022-10-19 | 7 | 3 | Released | 2022-10-19 | Entrega Sprint 1(Documentación Preliminar/repositorio/alcance) | 42.86%
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
1 | 2022-10-10 | 1 | 2022-10-10 | 1 | 1 | Released | 2022-10-10 | Desarrollar Product Backlook Priorizado Sprint 1 | 49% | 0%
1 | 2022-10-11 | 1 | 2022-10-11 | 1 | 1 | Released | 2022-10-11 | Construcción de Repositorio GitHub donde integrar el trabajo | 49% | 0%
1 | 2022-10-12 | 1 | 2022-10-12 | 1 | 1 | Released | 2022-10-12 | Construir Archivo Gestion Configuracion | 49% | 0%
1 | 2022-10-13 | 1 | 2022-10-13 | 1 | 1 | Released | 2022-10-13 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | 49% | 0%
1 | 2022-10-14 | 2 | 2022-10-15 | 2 | 2 | Planned | 2022-10-15 | Construccion UML | 98% | 0%
2 | 2022-10-16 | 2 | 2022-10-17 | 2 | 2 | Planned | 2022-10-17 | Construccion Incial de MockUps | 98% | 0%
2 | 2022-10-18 | 2 | 2022-10-19 | 2 | 2 | Released | 2022-10-19 | Documento IEEE 29148 | 98% | 0%
2 | 2022-10-14 | 10 | 2022-10-23 | 10 | 10 | Released | 2022-10-23 | Revisión de Documentación | 0% | 0%
Historias no asignadas |  |  |  | 0
Total Size |  |  |  | 20 | 20
|  |  |  | Estimadas | Reales
Formulas:
Start = IF(OR(B14="",[Incr.]=""),"",B14)
Start = IF(AND([Start, row above]<>"",[Days, row above]<>"",[Days]<>""),[Start, row above]+[Days, row above],"")
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")
Release Date = Tabla2[[#This Row],[End]]

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Desarrollar Product Backlook Priorizado Sprint 1 | Done | 2 | 1 | 1 | Documentacion | Se Desarrolla Product Backlog Priorizado
2 | Construcción de Repositorio GitHub donde integrar el trabajo | Done | 1 | 1 | 1 | Documentacion | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo, El Proyecto tiene tres fases (To Do, In Progress, Done)
3 | Construir Archivo Gestion Configuracion | Done | 2 | 1 | 1 | Documentacion | Stack: MERN Front: ReactJs Back: JavaScript, Express, Node BD: Mongo
4 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | Done | 2 | 1 | 1 | Documentacion | Construccion Historias de Usuario Spring 1
5 | Construccion UML | Planned | 1 | 1 | 1 | Documentacion | Desarrollo inicial UML casos de uso de la aplicación
6 | Construccion Incial de MockUps | Planned | 1 | 2 | 2 | Documentacion | Diseño mockups
7 | Documento IEEE 29148 | Done | 1 | 1 | 2 | Documentacion | Llenado preliminar
8 | Revisión de Documentación | Done | 5 | 1 | 2
Proyecto
Académica
Académica
Note on C2: ====== ID#AAAAO20iw4E Use the following statuses (2021-09-03 00:19:36) Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D2: ====== ID#AAAAO20iw4I Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Story Points or Ideal Days
Note on E2: ====== ID#AAAAO20iw4A Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F2: ====== ID#AAAAO20iw38 Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.